

**ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS**

**KOSOVA CHAMBER OF ADVOCATES**

 **ADVOKATSKA KOMORA KOSOVA**

Periudha kohore për organizmin e provimit për specializime në OAK

28 mars- 10 qershor 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiviteti | Organi | Data |
| **Procedura paraprake** |
| Miratimi i Rregullave për organizimin e provimit, shpalljes publike dhe çështjeve tjera për komision (1 ditë) | Këshilli Drejtues | 28 mars |
| Publikimi i shpalljes publike (14 ditë) | OAK (me miratimin e kryetarit) | 31 mars – 13 prill |
| Pranimi dhe regjistrimi i kërkesave (14 ditë) | Stafi i OAK-së | 31 mars – 13 prill |
| Zgjedhja e anëtarëve të komisionit | Kryetari i OAK-së | 31 mars - 6 prill  |
| Hartimi i provimit (2 ditë) | Komisioni i provimit | 18-19 prill |
| Caktimi i raportuesve për rregullsinë e kërkesave (2 ditë) | Kryetari i Komisionit | 14-15 prill |
| Dorëzimi i dosjeve tek raportuesit (1 ditë) | Kryetari i Komisionit | 15 prill |
| Vlerësimi i rregullsisë së kërkesave (6 ditë) | Drejtori Ekzekutiv i OAK-së | 16-21 prill |
| Dorëzimi i mendimit të arsyetuar për kërkesat (5 ditë) | Anëtarët e komisionit - raportuesit | 22-26 prill |
| Mendimi i Kryetarit në mendimin e raportuesve (3 ditë) | Kryetari i Komisionit | 28-30 prill |
| Marrja e vendimit për pranueshmërinë e kërkesave (1 ditë) | Komisioni | 30 prill |
| Njoftimi i kandidatëve për provim (14 ditë) | Komisioni  | 1-14 maj |
| Njoftimi i kandidatëve për dokumentacion shtesë (1 ditë) | Komisioni | 1 maj |
| Dërgimi i dokumentacionit shtesë (3 ditë) | Kandidatët-avokatët | 2-4 maj |
| Vendosja për dokumentacionin shtesë (1 ditë) | Komisioni  | 6 maj |
| Afati për ankesa për pranushmërinë e kërkesës (3 ditë) | Kandidatët-avokatët | 2-4 maj |
| Shqyrtimi dhe vendosja për ankesa (5 ditë) | Kryetari i OAK | 6-10 maj |
| **Organizimi i provimit** |
| Struktura e provimit (1 ditë) | Komisioni i provimit | 11 prill |
| Hartimi i provimit (2 ditë) | Komisioni i provimit | 10-11 maj |
| Përkthimi i pyetjeve (4 ditë) | Përkthyesit e OAK-ose të kontraktuar | 12-14 maj |
| Përzgjedhja e pyetjeve për provim (2 ditë) | Kryetari i Komisionit | 14-15 maj |
| Fotokopjimi i provimit (1 ditë) | Stafi i OAK nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komisionit | 16 maj |
| Organizimi i provimit (1 ditë) | Komisioni i provimit | 18 maj |
| Vlerësimi i provimit (2 ditë) | Komisioni i provimit | 19-20 maj |
| Njoftimi i Këshillit Drejtues për rezultatin e provimit (4 ditë) | Komisioni i provimit | 20-23 maj |
| Përputhja e emrave dhe numrave të provimit – publikimi i rezultateve (30 ditë) | Këshilli Drejtues | 24 maj  |
| Ankesa dhe kërkesa për të parë provimin (3 ditë) | Kandidatët – avokatët | 26 – 28 maj |
| Shqyrtimi dhe vendosja për ankesë (5 ditë) | Kryetari i OAK-së | 02-06 qershor |
| Publikimi i rezultateve përfundimtare | OAK | 10 qershor |